МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ВЕРХНЕ-КАЗАНИЩЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1

368206, РФ, РД, с. Верхнее-Казанище, Буйнакский район, ул. Закира Даудова 38

https://s1vkz.siteobr.ru                                      e-mail: v-kazanische_school@mail.ru

«01» августа 2020г.                                                                                        №21/1

Приказ

«О создании в 2020 году новых  мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на базе МБОУ «В-Казанищенская СОШ №1»»

В целях реализации в 2020 году на территории Республики Дагестан  мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части создания новых мест дополнительного образования детей в образовательных учреждениях,  в соответствии со статьей 67 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

Приказываю:

1.Организовать на базе МБОУ «В-Казанищенская СОШ №1» новые дополнительные учебные места в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

2.Создать  рабочую группу по созданию новых  мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта «Образование»

3.Рабочей группе по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" обеспечить:

- выполнение План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию новых мест в образовательных учреждениях;

- обеспечить разработку и реализацию медиаплана по информационному сопровождению создания новых  мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование";

- провести  организационные мероприятия по открытию новых  мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" в соответствии с регламентом;

- осуществление набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах;

-подбор и расстановку кадров для осуществления образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам в соответствии со штатным расписанием.

4. Главному бухгалтеру Ягияеву М. внести  изменения в тарификационный список на 2020-2021 учебный год для открытия новых  мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" по направленности .

Предусмотреть изменение бюджета МКУ с 01 января 2021года и провести корректировку штатного расписания с учетом увеличения педагогических работников на штатные единицы с объемом учебной нагрузки в соответствии с дополнительными образовательными программами.

5.Утвердить должностную инструкцию педагога дополнительного образования

6.Утвердить должностную инструкцию методиста дополнительного образования.

7.Утвердить форму заявления о приеме   детей в группы дополнительного образования в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

7. Разработать План учебно-воспитательной работы.

8.Осуществлять прием в 2020-2021 учебном году в группы дополнительного образования  в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  согласно утвержденной форме.

9. Определить кабинет для размещения оборудования и проведения занятий по дополнительным общеобразовательным программам.

10.  Контроль   исполнения приказа оставляю за собой.

Директор                                                               /Атаева Г.М./

Приложение №1

СОСТАВ

рабочей группы по созданию новых  мест дополнительного образования детей  в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"

Директор – Атаева Г.М.

– Руководитель центра «Точка Роста»  - Умарова П.М-С.

– Методист  - Галимова Б.А.

– Зам. директора по ВР – Залибекова Н.А.

Приложение №2

«Дорожная карта»

по созданию новых мест дополнительного образования

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено должностное лицо, ответственное за реализацию проекта «Создание новых мест дополнительного образования» | Директор | 25.07.2020 | Приказ |
|  | Формирование перечня дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на создаваемых новых местах | Директор | 30.07.2020 | Письмо |
|  | Проведение заседания рабочей группы | Директор | 30.07.2020 | Информация, отчеты |
|  | Размещение на сайтах образовательных организаций информационного сопровождения создания новых мест дополнительного образования | Зам.директора по ИКТ | 01.08.2020 | Письмо |
|  | Подбор кандидатов на должность педагогов дополнительного образования для реализации дополнительных общеобразовательных программ на создаваемых новых местах (по необходимости) | Директор | 15.08.2020 | Приказ |
|  | Разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (по необходимости ) | Директор | 15.08.2020 | Программы, письма согласования |
|  | Начало набора детей на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам | Директор, педагоги доп.образования | 20.08.2020 | Информация СМИ |
|  | Завершение набора детей в соответствии с ученико-местами | Руководители образовательных организаций | 25.08.2020 | Приказы о зачислении |
|  | Торжественное открытие новых мест дополнительного образования в образовательных организациях | Начальник Управления образования, руководители образовательных организаций | 15.09.2020 | Торжественное мероприятие, информация СМИ |
|  | Поддержание интереса проекту, информационное сопровождение | Руководители образовательных организаций | 15.09.2020 | Новости, мастер – классы, мероприятия |

Приложение № 3

Регламент организационных мероприятий по открытию новых  мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"

| № | Наименование мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- |
|  | Издание приказа ОУ «О создании новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" на базе ОУ. Этим приказом утверждаются должностные инструкции педагогов дополнительного образования | 1.08.2020 |
|  | Разработка медиаплана по информационному сопровождению создания новых мест дополнительного образования детей. | 30.07.2020 |
|  | Создание и оснащение новых мест, косметический ремонт кабинетов, получение оборудования, решение вопросов, связанных с подготовкой педагогических кадров | 15.08.2020 |
|  | Информирование о создании новых мест и наборе в группы по направленности открываемых лабораторий, организации сетевого взаимодействия (на сайте, через объявления в социальных сетях, информацию в СМИ, на родительских собраниях) | 15.08.2020 |
|  | Утверждение дополнительных общеобразовательных программ (приказом уточнить, что приступить к реализации программ с 05.09.2020 г.). | 15.08.2020 |
|  | Осуществление набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах. Прием заявлений о приеме в группы от родителей (законных представителей). Регистрация в журнале заявлений с приложением согласия на обработку персональных данных) | 20.08.2020 |
|  | Приказ на зачисление детей (комплектование групп). Приказ на утверждение расписания. | 31.08.2020 |
|  | Прием на работу педагогов дополнительного образования (по необходимости) | 1.09.2020 |

Приложение №4

Муниципальный медиаплан по информационному сопровождению мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей

| № | Наименование мероприятия | СМИ | Смысловая нагрузка | Форма сопровождения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информирование о начале комплекса мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей | Печатные СМИ, интернет-ресурсы, социальные сети | Стартовая информационная кампания об основном содержании и этапах создания новых мест дополнительного образования детей в образовательных учреждениях | Статьи Фоторепортажи Новости Анонсы |
|  | Мероприятия по повышнию квалификации педагогических работников на создаваемы х новых местах | Печатные СМ И, интернет-ресурсы, социальные сети | Публикуются новости об участии педагогов в образовательных сессиях, обучающихся мероприятиях | Анонсы новости |
|  | Начало ремонта, монтаж а и установка оборудования | Печатные СМ И, интернет-ресурсы, социальные сети | Публикации списка образовательных организаций на базе которых создаются новые места | Анонсы новости |
|  | Старт набора детей обучающихся по образовательным программам на новых местах дополнительного образования, запуск рекламной компании | Печатные СМ И, интернет-ресурсы, социальные сети | печать плакатов для размещение в образовательных учреждениях , местах массового пребывания жителей Организуется горячая линя по вопросам образования и проекта | Статьи Фоторепортажи Новости Анонсы |
|  | Проведение ремонтных работ в помещениях | Печатные СМ И, интернет-ресурсы, социальные сети | информация о статусе ремонтных и иных работ | Анонсы новости |
|  | Окончание ремонтных работ в помещениях, установка и настройка оборудования на новых местах, приемка | Печатные СМ И, интернет-ресурсы, социальные сети | совещание | Анонсы новости |
|  | Торжественное открытие новых мест дополнительного образования | Печатные СМ И, интернет-ресурсы, социальные сети | Посещение образовательных организаций | Статьи Фоторепортажи Новости Анонсы |

Приложение №5

Директору МБОУ «В-Казанищенская СОШ №1»

Атаевой Г.М.

_________________________________________

(ФИО родителей (законных представителей)

__ __________________________________

проживающего по адресу:

____________________________________   ____________________________________   ____________________________________

контактный телефон:

____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять моего (ю) сына (дочь)____________________________________ (ФИО ребенка)

_________________________________________________________________

в группу дополнительного образования  МБОУ «В-Казанищенская СОШ №1» в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»: ______________________________________________________________ ________________________________________________________________

Дата рождения ребенка ___________________  место рождения ________________________________________________________________ Место проживания_______________________________________________________ Место регистрации________________________________________________________Ф.И.О. родителя (Законного представителя)________________________________________________________________________________________________________________

Телефон__________________________________________________________

ОЗНАКОМЛЕНЫ: с лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом Учреждения________________________________________________________ (ознакомлен/не ознакомлен)

Дата  __________       Подпись  ____________                                                                                                                              (Ф.И.О.)

Приложение №6

Согласие на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________ (Ф.И.О. заявителя) _________________________________________________________________ (адрес прописки (регистрации) __________________________________________________________________ (вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи) с  целью оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде даю согласие на обработку персональных данных: __________________________________________________________________ (Ф.И.О. заявителя) __________________________________________________________________ (дата рождения заявителя) __________________________________________________________________ (адрес регистрации, номер телефона заявителя) __________________________________________________________________ (вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, дата выдачи) __________________________________________________________________ (Ф.И.О. ребенка) __________________________________________________________________ (дата рождения ребенка) __________________________________________________________________ (адрес проживания ребенка) __________________________________________________________________ (серия, номер, дата выдачи свидетельства о рождении ребенка) в  документальной и электронной формах, с возможностью осуществления сбора, систематизации,  накопления,  хранения,  уточнения (обновления, изменения), использования,  распространения  (в  том  числе  передачи),  обезличивания, блокирования,   уничтожения   персональных   данных,  автоматизированным  и неавтоматизированным способом __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ (указать наименование, адрес оператора, осуществляющего обработку персональных данных) Настоящее    согласие    действительно   в   течение   срока   оказания государственных  и  муниципальных  услуг  в сфере образования в электронном виде. Настоящее  согласие  может  быть  отозвано мной только путем доставки отзыва  в  письменной форме по адресу оператора. В случае отзыва настоящего согласия  до  окончания  срока  его  действия  я  предупрежден о  возможных последствиях    прекращения   обработки   своих   персональных   данных   и приостановления  оказания  государственных  и  муниципальных  услуг в сфере образования в электронном виде.

Дата "____" _______ 20___ г.                Личная подпись заявителя _________

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЁМЕ

детей в группы дополнительного образования МБОУ «В-Казанищенская СОШ №1»  в рамках реализации федерального проекта  «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

Начат «__ »_________20__ года

Окончен «___»_________20__года

|  | ФИО ребёнка, дата рождения ребёнка | Класс | ФИО родителей (законных представителей) | Заявление родителей | Перечень документов (согласие на обработку персональных данных, иные документы на усмотрение родителей (законных представителей) | Подпись лица, принявшего документы | Подпись родителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |